## Báo Cáo Nhân Lực
BÁO CÁO NHÂN LỰC HÀNG NGÀY
TẠI CÔNG TRƯỜNG
Dự án: | Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định
Gói thầu: | BD-CW01: Đoạn đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn (Km0-Km1+159.97)
Nhà thầu: | Công ty Cổ phần XDCT 510 |  | Ngày báo cáo: | 18/07/2026
Thời tiết: | [x] Nắng [ ] Mưa [ ] Âm u Khác: .................
1. THỐNG KÊ NHÂN LỰC |  |  |  |  | 2. NHÂN LỰC THEO KHU VỰC THI CÔNG
STT | BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI |  |  | SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) | KHU VỰC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | SỐ LƯỢNG NHÂN CÔNG
1 | Ban chỉ huy công trường |  |  | 5 | Mũi 1 | Thi công cọc khoan nhồi trụ T2 và khoan phá đá trụ T3 | 35
2 | Đội ngũ kỹ thuật & Đội trưởng |  |  | 4 | Mũi 2 | Thi công bệ đúc dầm và lắp đặt cốt thép dầm Super-T | 25
3 | Công nhân đội 22 (Thi công cầu) |  |  | 30 | Mũi 3 | Đào bóc hữu cơ, đắp cát tôn tạo nền đường Km0+800 | 20
4 | Công nhân đội 23 (Đường & nền móng) |  |  | 25 | Mũi 4 | Gia công cơ khí, thép hào kỹ thuật và bảo dưỡng thiết bị | 19
5 | Tổ vận hành xe máy thiết bị & Cơ giới |  |  | 12 | 3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHÂN LỰC
6 | Nhà thầu phụ Công ty Hà Thành |  |  | 15 | • Tổng số nhân lực hiện trường:
7 | Nhà thầu phụ Công ty Tấn Thành |  |  | 8 | • Nhân lực đáp ứng tiến độ: | [x] Có [ ] Không
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | • Tình hình chấp hành ATLĐ: | [x] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Kém
[5 empty] | • Số nhân công mới vào công trường: | 08 người.
4. KẾ HOẠCH NHÂN LỰC NGÀY MAI (19/07/2026) |  |  |  |  | • Số nhân công nghỉ việc / nghỉ phép: | 02 người.
BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI |  | NHÂN LỰC DỰ KIẾN | BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI | NHÂN LỰC DỰ KIẾN | • Ghi chú khác: | Huy động tối đa 99 nhân lực tăng ca thi công cọc khoan nhồi vượt tiến độ trước mùa mưa.
Ban chỉ huy công trường |  | 5 | Tổ xe máy & Cơ giới | 12 | XÁC NHẬN
Kỹ thuật & Đội trưởng |  | 4 | Công ty Hà Thành | 15 | CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG
Công nhân đội 22 |  | 30 | Công ty Tấn Thành | 8
Công nhân đội 23 |  | 25 |  |  | Nguyễn Anh Tuấn
TỔNG CỘNG