## Báo Cáo Nhân Lực
BÁO CÁO NHÂN LỰC HÀNG NGÀY
TẠI CÔNG TRƯỜNG
Dự án: | Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định
Gói thầu: | BD-CW01: Đoạn đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn (Km0-Km1+159.97)
Nhà thầu: | Công ty Cổ phần XDCT 510 |  | Ngày báo cáo: | 15/07/2026
Thời tiết: | [x] Nắng [ ] Mưa [ ] Âm u Khác: .................
1. THỐNG KÊ NHÂN LỰC |  |  |  |  | 2. NHÂN LỰC THEO KHU VỰC THI CÔNG
STT | BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI |  |  | SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) | KHU VỰC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | SỐ LƯỢNG NHÂN CÔNG
1 | Ban chỉ huy công trường |  |  | 2 | Mũi 1 | Thi công cọc khoan nhồi trụ T2 | 15
2 | Đội trưởng 22 |  |  | 1 | Mũi 2 | Thi công bệ đúc dầm | 8
3 | Công nhân đội 22 |  |  | 15 | Mũi 3 | Thi công vết hàn cơ; gia công thép hào kỹ thuật | 7
4 | Cơ giới |  |  | 4 | 3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHÂN LỰC
5 | Công ty Hà Thành |  |  | 8 | • Tổng số nhân lực hiện trường:
6 | Công ty Tấn Thành |  |  | 7 | • Nhân lực đáp ứng tiến độ: | [x] Có [ ] Không
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | • Tình hình chấp hành ATLĐ: | [x] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Kém
[5 empty] | • Số nhân công mới vào công trường: | 00 người.
4. KẾ HOẠCH NHÂN LỰC NGÀY MAI (16/07/2026) |  |  |  |  | • Số nhân công nghỉ việc / nghỉ phép: | 00 người.
BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI |  | NHÂN LỰC DỰ KIẾN | BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI | NHÂN LỰC DỰ KIẾN | • Ghi chú khác: | ............................................................................
Ban chỉ huy công trường |  | 2 | Cơ giới | 4 | XÁC NHẬN
Đội trưởng 22 |  | 1 | Công ty Hà Thành | 8 | CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG
Công nhân đội 22 |  | 15 | Công ty Tấn Thành | 7
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | Nguyễn Anh Tuấn